СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ                                                                                                                                                                   Директор МАОУ «Лицей»

«Управление образования»

____________   А.П. Парамонов                                                                                                                                        _____________Н.В. Решетова

«___» ________________2023г.                                                                                                                                           «____»______________2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) внедрения Целевой модели наставничества

в МАОУ «Лицей» в 2023-2024 учебном году.

| № п. | Содержание | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дорожной карты\плана на 2023-2024 уч. Год | До 01.10.2023 | Дорожной карта\ план мероприятий на 2023-2024 уч. год | Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 2 | Утверждение и согласование плана мероприятий\ дорожной карты на 2023-2024 уч. год | До 08.10.2023 | Утверждён и согласован план мероприятий\ дорожная карта на 2023-2024 уч. год | Решетова Н.В. – директор |
| 3 | Формирование и актуализация баз наставляемых и наставников | В течении всего периода | Сформированы базы наставляемых и наставников | Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 4 | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации Участие в проектах «Неакадемия», «9 месяцев» - проекты для молодых педагогов при поддержке «Росатома» | В течении всего периода | Сформирован перечень партнерских организаций | Решетова Н.В. – директор Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 5 | Формирование наставнических пар или групп | В течении всего периода | Сформированы наставнические пары или группы | Герасимовская Е.Е.- зам. директора Улыбушева Э.А.- руководитель ЛМО классных руководителей |
|  |  |  |  | ЛМО классых руководителей |
| 6 | Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы | Октябрь 2023 | Проведены встречи | Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 7 | Размещение информации о работе участников ЦМН на официальном сайте | В течении всего периода | Размещение актуальной информации в специальном разделе «Наставничество» на официальном сайте | Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 8 | Утверждение образовательных планов Наставников ( по необходимости) | Октябрь 2023 | Составлены и утверждены образовательные планы наставников ( по необходимости) Приложение | Решетова Н.В. – директор Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 9 | Организация работы наставнических пар или групп | В течении всего периода | Реализация индивидуальных планов мероприятий | Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 10 | Реализация индивидуальных планов | В течении всего периода | Реализация индивидуальных планов мероприятий | Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 11 | Оценка личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН | Май 2024 | Подведены итоги работы участников ЦМН | Герасимовская Е.Е.- зам. директора |
| 12 | Контроль за реализацией мероприятий | В течении всего периода | Выполнение мероприятий | Решетова Н.В. – директор Герасимовская Е.Е.- зам. директора |

Приложение к Плану мероприятий внедрения Целевой модели наставничества

в МАОУ «Лицей» в  2023-2024 учебном году

План работы МАОУ «Лицей» с молодыми педагогами на 2023-2024 учебный год

Учителя наставники:

Ляхова Е.Ю.; учитель английского языка

Веселова Н.В., учитель математики

В 2023-2024  учебном году в МАОУ «Лицей» работают 2  молодых педагога, учитель английского и немецкого  языка (Полонянкина Н.В, пед.стаж 2 год ), учитель математики (Чудиновских Ю.С.)

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их педагогического мастерства.

Задачи:

- Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний.

- Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс.

- Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, необходимые для выполнения должностных функций.

- Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию на практике.

Прогнозируемый результат:

- Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на основе творческого поиска через самообразование.

- Становление молодого учителя как учителя-профессионала.

- Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя.

- Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.

- Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.

Формы работы:

Индивидуальные  консультации;

Посещение уроков;

Вовлечение в участие в мастер-классы, семинары, открытые уроки;

Наставничество.

Основные виды деятельности:

Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта  педагогов  лицея.

Проведение опытными педагогами открытых уроков.

Привлечение молодых специалистов к работе учебно-методических объединений.

Посещение уроков молодых специалистов.

Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, электронных учебных материалов и др.

ПЛАН РАБОТЫ

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Форма работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование наставнических пар | До 4 сентября | Организация помощи и индивидуальных консультаций |
| 1. | Оказание помощи в разработке диагностических контрольных работ, рабочей программы и составлении календарно- тематического планирования | До 18 сентября | Ознакомление (изучение) с нормативными документами, консультации |
| 2. | Формирование портфолио педагога | В течение года | Работа с образцами |
| 3. | Разработка тематических поурочных планов (технологических карт уроков) | Сентябрь – октябрь | Ознакомление с нормативными документами ФГОС. |
| 4. | Посещение уроков наставника | В течение года | Посещение уроков |
| 5. | Посещение уроков молодого специалиста | В течение года | Посещение уроков |
| 6. | Участие в программе «9 месяцев», «Неакадемия» Всероссийские проекты для молодых педагогов, реализуется при поддержке «Росатома» | В течение года | Участие в мероприятиях проектов |
| 7. | Привлечение к работе в методическом объединении ( лицейском, городском, областном), городской творческой группе учителей иностранного языка | Октябрь – апрель | Посещение мероприятий, консультации |
| 8. | Освоение современных образовательных технологии, их использование в педагогической практике | Октябрь – май | Вебинары педагогов лицея, индивидуальные консультации |
| 9. | Подготовка обучающихся к конкурсам, олимпиадам по предмету | октябрь– апрель | Консультация, участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях |
| 10. | Подготовка материалов к промежуточной аттестации обучающихся | декабрь | Практическая работа |
| 11. | Методика проведения внеклассных мероприятий | октябрь – апрель | Совместный выбор тематики и составление сценария, помощь в проведении занятий |
| 12. | Отчет учителя наставника о проделанной работе, выявление проблемных зон в педагогической деятельности | Май | Анализ выполнения плана работы |
| 13. | Участие в образовательных мероприятиях различного уровня | В течение года | Обобщение опыта работы |
| 14. | Динамика роста профессионализма молодого учителя | В течение года | Опросы |
| 15. | Планирование работы по сопровождению молодого учителя на 2024 – 2025 учебный год | июнь | Выводы из отчета |

Дополнение к плану  мероприятий  (дорожная карта) внедрения Целевой модели наставничества

в МАОУ «Лицей» в 2023-2024 учебном году.

С сентября 2023 года сформирована наставническая пара с целью адаптации учителя в новом коллективе

| ФИО педагога наставника | ФИО педагога наставляемого | Направление сотрудничества |
| --- | --- | --- |
| Решетова Наталья Владимировна | Русинова Юлия Петровна | «Опытный предметник лицея- неопытный предметник лицея» Элективный курс «Индивидуальный проект» |

С сентября 2023 года сформирована наставническая пара с целью оказания помощи педагогу.

| ФИО педагога наставника | ФИО педагога наставляемого | Направление сотрудничества |
| --- | --- | --- |
| Гаврилова Евгения Анатольевна | Ерина Дарья Андреевна | «Опытный предметник лицея- педагог, испытывающий проблемы» |

Групповая форма.  Творческая группа «Кооперативное обучение».

Встречи 1 раз в месяц с сентября по май.

| ФИО педагога наставника | ФИО педагога наставляемого | Направление сотрудничества |
| --- | --- | --- |
| Улыбушева Эльмира Асхатовна | Герасимовская Елена Евгеньевна | «Педагог новатор- консервативный педагог» Помощь в овладении современными коммуникативными технологиями |
|  | Чудиновских Людмила Владимировна |  |
|  | Чудиновских Юлия Сергеевна |  |
|  | Веселова Наталья Валентиновна |  |
|  | Полонянкина Надежда Валерьевна |  |
|  | Жирных Юлия Леонидовна |  |
|  | Иноземцева Мария Аркадьевна |  |